## Sprint 2 burndown chart
Sprint Tasks (Sprint Backlog) | Week 1 Mar. 27-31 | Week 2 Apr. 3-7 | Week 3 Apr. 10-21 | Week 4 Apr. 24-30 | Week 5 May 1-9
Task 1 | 10 | 10 | 6 | 4
Task 2 | 8 | 5 | 0 | 0
Task 3 | 15 | 15 | 8 | 0
Task 4 | 11 | 11 | 7 | 4
Task 5 | 13 | 10 | 7 | 0
Task 6
Total hours Remaining | 70 | 64 | 36 | 0 | 0